| Cours : Léo |  | Date de remise : 8 décembre |
| --- | --- | --- |
| Sujet du travail : Le travail en équipe |  |  |
| Tâches | Échéances | Personnes responsables |
| - Choisir le sujet (à ajouter ci-haut) - Définir les rôles (coordination de l’équipe, secrétariat, animation) - Répartir les lectures préliminaires | 15 septembre | Tous |
|  |  | Tous |
|  |  | Tous |
| - Bilan des lectures - Planification du travail (coordination) - Étapes - Personnes ressources, personnes à contacter - Stratégies : recherche documentaire, entrevues, etc. - Répartition des thèmes et du travail à faire | 22 septembre | Tous Jonathan et autres |
| - Bilan de l’avancement des travaux : - Analyse - Repositionnement du travail | 6 octobre | Tous |
| - Rédaction du travail - Première version : - Partie 1 - Partie 2 - Partie 3 - Introduction, conclusion, annexes | 27 octobre | Tous Andréanne Julia Benoît Jonathan |
| - Rédaction finale | 15 novembre | Tous |
| - Présentation du rapport final (mise en page) | 29 novembre | Andréanne |
| - Exposé orale | 8 décembre | Tous |
| - Bilan du travail en équipe : évaluation de la participation de chacun | 8 décembre | Tous |